## Лист1
Утверждаю:
Директор Дятловского РУП ЖКХ
С.М.Луня ____________________
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (электроснабжение) на 2019г
Наименование объекта | наименование работ | единица измерения | объем работ | планируемая стоимость работ руб. | сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
г.Дятлово
Красноармейская 12 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 8 | 240 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
ул. Красноармейская 6 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 10 | 300 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Красноармейская 14 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Победы, 20 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 6 | 180 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
|  | шт |  |  | январь | октябрь
ул. Победы, 22 | замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
Новогрудская 9 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 10 | 300 | январь | октябрь
Новогрудская 13 | Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 50 | январь | октябрь
Новогрудская 12 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 15 | 450 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
Озёрная 21а | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 2 | 60 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 20 | январь | октябрь
К.Цеткин 3 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
К.Цеткин 5 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
К.Цеткин 7 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
К.Цеткин 9 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
Кирова 7 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 5 | 150 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 150 | март | март
Кирова 9 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 6 | 180 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
Мицкевича 6 | Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 50 | январь | октябрь
Чапаева 19 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 2 | 10 | январь | октябрь
Первомайская 7 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 10 | январь | октябрь
| монтаж контура заземления | шт | 1 | 80 | январь | октябрь
Первомайская 9 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| монтаж контура заземления | шт | 1 | 80 | январь | октябрь
Первомайская 11 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| монтаж контура заземления | шт | 1 | 80 | январь | октябрь
г.п.Новоельня
Снитко 6 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 600 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 20 | январь | октябрь
ул. Снитко 8 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 8 | 240 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Снитко 8а | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 8 | 240 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Снитко 11а | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Снитко 14а | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 20 | январь | октябрь
ул. Дятловская 11а | Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 20 | январь | октябрь
ул. Дятловская 15а | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
г.п.Козловщина
ул. Ленина 42 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 1 | 30 | январь | октябрь
ул. Ленина 44 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 1 | 30 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт |  |  | январь | октябрь
ул. Лёнина 44а | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 6 | 240 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 30 | январь | октябрь
ул. Советская 11 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 600 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 20 | январь | октябрь
ул. Советская 15а | Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
ул. Советская 15б | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 10 | 300 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ |  | 1 | 20 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
ул. 40 лет Октября 13 | замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
п. Гезгалы
п. Гезгалы Дом №1 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | март | март
п. Гезгалы Дом №2 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 600 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | декабрь | декабрь
п. Гезгалы Дом №4 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 600 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| замена электрощетчиков | шт | 1 | 200 | декабрь | декабрь
п. Гезгалы Дом №5 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 600 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №6 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №7 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
| востановлекие кабеля внешнего электроснабжения | шт | 1 | 250 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №8 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
|  | шт |  |  | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №9 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №10 | Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
итого |  |  |  | 10000
Ведуший инженер-энергетик А.В.Дорош