| Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда г.Дятлово на 2019 год |
| --- |
| Адрес дома | Способ выпол-нения работ | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость работ. рублей | Сроки выполне- ния работ |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| ул.Новогрудская д.9 | Собственными силами | Ремонт мягкой кровли отдельными местами | М.кв. | 20 | 220 | май | сентябрь |
| ул.Новогрудская, д.12 |  |  |  | 40 | 440 | май | сентябрь |
| ул.Мицкевича д.6 |  |  |  | 30 | 330 | май | сентябрь |
| ул.К.Цеткин д.3 |  |  |  | 30 | 330 | май | сентябрь |
| ул.К.Цеткин д.5 |  |  |  | 20 | 220 | май | сентябрь |
| ул. Победы д.4 |  |  |  | 10 | 110 | май | сентябрь |
| ул. Победы д.20 |  |  |  | 50 | 550 | май | сентябрь |
| ул.Октябрьская д.33 |  |  |  | 50 | 550 | май | сентябрь |
| ул. Новогрудская д.4»А» (с ремонтом цементной стяжки 45м2) |  |  |  | 100 | 1300 | май | сентябрь |
| ул.Новогрудская д.13 (с ремонтом цементной стяжки 30м2) |  |  |  | 60 | 780 | май | сентябрь |
| ул.Новогрудская д.17 (с ремонтом цементной стяжки 40м2) |  |  |  | 100 | 1300 | май | сентябрь |
| ул.Красноармейская д.14 (с ремонтом цементной стяжки 35м2) |  |  |  | 60 | 780 | май | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.17 | Собственными силами | Ремонт стыков стеновых панелей | М.п. | 40 | 203 | апрель | октябрь |
| Ул.Октябрьская д.33 |  |  |  | 30 | 152 | апрель | октябрь |
| Ул.К.Цеткин д.3 |  |  |  | 20 | 101 | апрель | октябрь |
| Ул.Победы д. 28 |  |  |  | 30 | 152 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.13 |  |  |  | 40 | 204 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.4»А» |  |  |  | 35 | 178 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.22 |  |  |  | 20 | 101 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.9»А» |  |  |  | 25 | 127 | апрель | октябрь |
| Ул. Новогрудская д.17 | Собственными силами | Ремонт входных козырьков в подъездах | Шт. | 8 | 50 | май | июнь |
| Ул.Победы д.4 |  |  |  | 3 | 577 | март | апрель |
| Ул.К.Цеткин д.7 | Собственными силами | Ремонт штукатурки и окраска цоколя | М.кв. | 82/20 | 328 | июнь | сентябрь |
| Ул.Октябрьская д.33 |  |  |  | 192 | 768 | июнь | сентябрь |
| Ул.Чапаева д.19 |  |  |  | 42/5 | 168 | июнь | сентябрь |
| Ул.К.Цеткин д.7 | Собственными силами | Ремонт отмостки отдельными местами | М.кв. | 4 | 52 | июль | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.13 |  |  |  | 60 | 780 | июль | сентябрь |
| Ул.Октябрьская д.33 |  |  |  | 143 | 1859 | июль | сентябрь |
| Ул.Чапаева д.19 |  |  |  | 15 | 195 | июль | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.17 | Собственными силами | Ремонт бетонных входных крылец | Шт/ м.кв. | 1/1,5 | 18 | сентябрь | октябрь |
| Ул.Красноармейская д.14 |  |  |  | 1/8,6 | 106 | сентябрь | октябрь |
| Ул.Красноармейская д.6 кв.7 | Собственными силами | Ремонт плит балконов и лоджий | шт | 1 | 75 | апрель | октябрь |
| Ул.Красноармейская д.14 кв.16 |  |  |  | 1 | 75 | апрель | октябрь |
| Ул.Красноармейская д.14 кв.20 |  |  |  | 1 | 75 | апрель | октябрь |
| Ул.Новогрудская д.9 | Собственными силами | Ремонт выходов на кровлю | шт | 1 | 64 | август | август |
| Ул.Октябрьск5ая д.33 |  |  |  | 2 | 128 | август | август |
| Ул.Новогрудская д.4»А» |  |  |  | 1 | 64 | август | август |
| Ул.Кирова д.5 | Собственными силами | Перекладка дымовых и вентиляционных каналов | М3 | 0,3 | 25 | август | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.10,10»А» |  |  |  | 0,5 | 42 | август | сентябрь |
| Ул.Мицкевича д.6 |  |  |  | 0,5 | 42 | август | сентябрь |
| Ул.Победы д.4 |  |  |  | 0,8 | 68 | август | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.8 | Собственными силами | Устройство металлических поручней при входе в подъезды и в подъездах | шт | 2 | 35 | март | апрель |
| Ул.Новогрудская д.9»А» |  |  |  | 1 | 17 | март | апрель |
| Ул.Победы д.4 |  |  |  | 1 | 17 | март | апрель |
| Ул.Новогрудская д.23 | Собственными силами | Ремонт водосточных труб | Шт/м.п. | 8/5 | 61 | апрель | май |
| Ул.Новогрудская д.21 |  |  |  | 7/7 | 85 | апрель | май |
| Ул.Новогрудская д.11 |  |  |  | 2/2 | 25 | апрель | май |
| Ул.Новогрудская д.11»А» |  |  |  | 5/5 | 61 | апрель | май |
| Ул.Красноармейская д.12 |  |  |  | 1/0,5 | 6 | апрель | май |
| Ул.Новогрудская д.9 | Собственными силами | Замена входных деревянных дверных блоков в подъезды | Шт/м2 | 2/5,1 | 250 | май | сентябрь |
| Ул.Чапаева д.19 |  |  |  | 2/5,9 | 250 | май | сентябрь |
| Ул.К.Цеткин д.7 |  |  |  | 2/4,97 | 250 | май | сентябрь |
| Ул.Красноармейская д.14 | Собственным и силами | Ремонт горячего и холодного водоснабжения, утепление системы отопления (с частичной заменой труб и запорной арматуры) | дом | 2 | 8165 | июль | сентябрь |
| Ул.Новогрудская д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Весь жилой фонд | Собственными силами | Регулировка и наладка, гидравлическое испытание системы центрального отопления | дом | 48 |  |  | Май - октябрь |
| Всего : |  |  |  |  | 22 909 |  |  |
| Источник финансирования: средства квартиросъемщиков |
| Ул.Чапаева д.23 | Собственными силами | Ремонт подъездов | шт. | 2 |  |  |  |
| Ул.Чапаева д.21 |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| Ул.К.Цеткин д.7 |  |  | шт | 1 |  |  |  |

Мастер участка  Дятлово                               Г.Н.Ольшевская