## Лист1
Утверждаю:
Директор Дятловского РУП ЖКХ
С.М.Луня ____________________
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (электроснабжение) на 2022г
Наименование объекта | наименование работ | единица измерения | объем работ | планируемая стоимость работ руб. | сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
г.Дятлово
Новогрудская 9 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 200 | 740 | январь | октябрь
Новогрудская 13 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 25 | 550 | январь | октябрь
Новогрудская17 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 1200 | 5300 | январь | октябрь
Октябрьская 33 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке), ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | Щитков | 15 | 900 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
Кирова 7 | ремонт электропроводки в подъездах и подвалах с частичной заменой, замена светильников в подвалах | М/п | 20 | 500 | январь | октябрь
Кирова 9 | ремонт электропроводки в подъездах и подвалах с частичной заменой, замена светильников в подвалах | М/п | 20 | 500 | январь | октябрь
г.п.Новоельня
ул. Снитко 8 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 100
ул. Дятловская 7 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 100 | январь | октябрь
ул. Снитко 8а | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 100 | январь | октябрь
ул. Дятловская 11а | Восстановление кабеля внешнего электроснабжения | М/п | 40 | 4000 | январь | октябрь
Дятловская 3 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п |  | 1500 | январь | октябрь
ул. Дятловская 15 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 120 | январь | октябрь
г.п.Козловщина
г.п.Козловщина ул. Советская 11А | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 110 | 450 | январь | октябрь
п. Гезгалы
п. Гезгалы Дом №1 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 800 | январь | октябрь
| Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №2 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №3 | Восстановление резервного кабеля внешнего электроснабжения | м/п | 100 | 3000 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №6-8 | Восстановление резервного кабеля внешнего электроснабжения | шт | 40 | 1100 | январь | октябрь
итого |  |  |  | 19910
составил | [5 empty] | А.В.Дорош