| СОГЛАСОВАНО Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области» ____________ Н.А.Гуламова | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Дятловского райисполкома ____________ И.Д.Жегало | УТВЕРЖДЕНО решение Дятловского районного исполнительного комитета №____ от «___» _______ |
| --- | --- | --- |

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда 2024 года

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 1 января 2024 г., рублей | План финансирования 2024 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 1 января 2024 г. | стоимость работ на 2024 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 в аг. Гезгалы, Дятловского района | 3180,0 | 3180,0 | июнь 2023 | февраль 2024 | 1 274 000,00 | 1078168,87 | 770534,13 | 28000,00 | – | 0 | 28000,0 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11а по ул. Советской в г.п. Козловщина | 566,5 | 566,5 | сентябрь 2023 | январь 2024 | 573 594,00 | 558183,87 | 558183,87 | – | – | – | – |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. К.Цеткин в г. Дятлово | 885 | 885 | март 2024 | май 2024 | 378718,0 | - | 26439,05 | 352278,95 | – | 352278,95 | – |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Снитко в г.п. Новоельня | 1392 | 1392 | март 2024 | май 2024 | 570833,0 | – | 23309,91 | 547524,05 | – | 519327,05 | 28197,0 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 11а по ул. Дятловская в г.п. Новоельня | 1119 | 1119 | июнь 2024 | август 2024 | 426784,0 | – | 13842,11 | 412942,0 | – | 262942,0* | 150000,0 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Красноармейской в г.п. Новоельня | 1390 | 1390 | июнь 2024 | август 2024 | 587763,0 | – | 22991,08 | 564772,0 | – | 414772,0* | 150000,0 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Чапаева в г. Дятлово | 363,7 | 363,7 | июль 2024 | август 2024 | 192847,0 | – | 14212,62 | 178635,0 | – | 0 | 178635,0 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Первомайской в г. Дятлово | 297 | 297 | июль 2024 | август 2024 | 262862,0 | – | 12259,64 | 250603,0 | – | 0 | 250603,0 |
|  | Итого | 9193,2 | 9193,2 |  |  | 2993401,0 | 1636352,7 | 1441772,4 | 2334755,0 | 0 | 871606,0 | 785435,0 |
| * при наличии финансирования |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Разработка проектной документации |
| 1 | г. Дятлово, ул. Первомайская, 11 |  | – |  |  | – | – | – | 15 000,0 | – | – | 15 000,0 |
| 2 | г.п. Новельня, ул. Советская, 26 |  | – |  |  | – | – | – | 15 000,0 | – | – | 15 000,0 |
| 3 | г. Дятлово, ул. К.Цеткин, 5 |  | – |  |  | – | – | – | 15 000,0 | – | – | 15 000,0 |
| 4 | г.п. Козловщина, ул. Советская, 9 |  | – |  |  | – | – | – | 20 000,0 | – | – | 20 000,0 |
| 5 | г. Дятлово, ул. Новогрудская, 4А2 |  | – |  |  | – | – | – | 20 000,0 | – | – | 20 000,0 |
|  | Итого |  | – | – | – | – | – | – | 85000,0 | – | – | 85000,0 |

| Заместитель председателя __________ Д.Р. Боровик |  | Директор Дятловского РУП ЖКХ ____________ В.В.Петюк |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области» ____________ Н.А.Гуламова |  | УТВЕРЖДЕНО решение Дятловского районного исполнительного комитета №____ от «___» _______ |
| --- | --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда города Дятлово и Дятловского района

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Дятлово, ул. Чапаева, 21 | 1969 | 2 | кирпич | 455 | - | 2021 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Победы, 22 | 1971 | 3 | кирпич | 1 402 | - | 2021 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Мицкевича, 4а, общежитие | 1984 | 5 | кирпич | 1 193,8 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Победы, 26 | 1973 | 4 | кирпич | 1080,0 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Первомайская, 9 | 1959 | 2 | кирпич | 281,3 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Победы, 28 | 1977 | 5 | панели | 2 200,7 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| аг. Гезгалы, д. 2 | 1964 | 5 | блоки из я/б | 3 190,0 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г.п. Козловщина, ул. Советская, 11а | 1978 | 2 | кирпич | 566,5 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г.п. Новоельня, ул. Снитко, 8 | 1971 | 4 | кирпич | 1 390,6 | - | 2024 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г.п. Новоельня, ул. Дятловская, 11а | 1987 | 5 | панели | 1 119,0 | - | 2024 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Первомайская, 7 | 1960 | 2 | кирпич | 305,6 | - | 2024 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г.п. Новоельня, ул. Красноармейская, 30 | 1970 | 3 | кирпич | 1 387,6 | - | 2024 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, Чапаева, 19 | 1966 | 2 | кирпич | 363,7 | - | 2024 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. К.Цеткин, 7 | 1978 | 4 | панели | 886,5 | - | 2024 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Первомайская, 11 | 1957 | 2 | кирпич | 217,2 | - | 2025 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г.п. Новельня, ул. Советская, 26 | 1954 | 1 | кирпич | 309,0 | - | 2025 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. К.Цеткин, 5 | 1981 | 4 | панели | 880,9 | - | 2025 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г.п. Козловщина, ул. Советская, 9 | 1976 | 4 | блоки из я/б | 764,8 | - | 2025 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Новогрудская, 4А2 | 1991 | 5 | панели | 3 384,7 | - | 2025 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |

| Заместитель председателя __________ Д.Р.Боровик |  | Директор Дятловского РУП ЖКХ ____________ В.В.Петюк |
| --- | --- | --- |