## Лист1
Утверждаю:
Директор Дятловского РУП ЖКХ
С.М.Луня ____________________
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда (электроснабжение) на 2021г
Наименование объекта | наименование работ | единица измерения | объем работ | планируемая стоимость работ руб. | сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
г.Дятлово
Красноармейская 12 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 300 | 720 | январь | октябрь
ул. Красноармейская 6 | Ремонт ВРУ, ремонт дверей в электрощитовую | шт | 2 | 150 | январь | октябрь
Новогрудская 9 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 200 | 340 | январь | октябрь
Новогрудская 13 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 500 | 1350 | январь | октябрь
Новогрудская 22 | ремонт освещения в подвалах с заменой светильников | шт | 7 | 200 | январь | октябрь
Новогрудская17 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 1200 | 3300 | январь | октябрь
Новогрудская 4а | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 800 | 2200 | январь | октябрь
Новогрудская 24 | ремонт освещения в подездаах с заменой светильников | шт | 5 | 72 | январь | октябрь
Новогрудская 23 | замена электрощетчиков | шт | 5 | 397 |  | апрель
Притыцкого 35 | замена электрощетчиков | шт | 4 | 700 |  | апрель
Озёрная 21а | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 2 | 20 | январь | октябрь
К.Цеткин 3 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 150 | 340 | январь | октябрь
К.Цеткин 5 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 130 | 320 | январь | октябрь
К.Цеткин 7 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 135 | 340 | январь | октябрь
Октябрьская 33 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 15 | 100 | январь | октябрь
| Ремонт и окраска ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
Первомайская 7 | ремонт электропроводки в подъездах с частичной заменой | М/п | 20 | 100 | январь | октябрь
Первомайская 9 | ремонт электропроводки в подъездах с частичной заменой | М/п | 20 | 100 | январь | октябрь
г.п.Новоельня
ул. Снитко 8 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 60 | 140 | январь | октябрь
| Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Снитко 8а | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 60 | 140 | январь | октябрь
ул. Дятловская 11а | Восстановление кабеля внешнего электроснабжения | М/п | 40 | 700 | январь | октябрь
ул. Дятловская 7 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 60 | 140 | январь | октябрь
| Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
ул. Дятловская 15 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 120 | январь | октябрь
г.п.Козловщина
г.п.Козловщина ул. Советская 11А | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 110 | 250 | январь | октябрь
г.п.Козловщина ул. Советская 9 | ремонт освещения в подвалах с заменой электропроводки и светильников | М/п | 90 | 200 | январь | октябрь
п. Гезгалы
п. Гезгалы Дом №1 | Ремонт лестничных щитков( частичная замена автоматич выключателей, изготовлние и монтаж защитной панели, замены нулевой шинки, частичная замена проводов в лестничном щитке) | шт | 20 | 300 | январь | октябрь
| Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №2 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 50 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №3 | Восстановление резервного кабеля внешнего электроснабжения | м/п | 100 | 3000 | январь | октябрь
п. Гезгалы Дом №6-8 | Восстановление резервного кабеля внешнего электроснабжения | шт | 40 | 1100 | январь | октябрь
итого |  |  |  | 17089
Наименование объекта | наименование работ | единица измерения | объем работ | планируемая стоимость работ руб. | сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
г.Дятлово (общежития)
Советская д.5 | замена электропроводки в комнатах | М/п | 2000 | 6000 | январь | декабрь
составил | [5 empty] | А.В.Дорош